## Kế hoạch Task (Chi tiết)
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN SAAS: QUẢN LÝ HỌC VIÊN & ĐỐI SOÁT HỌC PHÍ VIETQR
Công nghệ: Backend Java (Spring Boot) ¦ Frontend Angular ¦ CSDL PostgreSQL ¦ Mô hình: Multi-Tenant SaaS Cho Thuê
STT | Giai đoạn | Module / Hạng mục | Nội dung Task chi tiết | Phân loại | Người thực hiện | Bắt đầu (Dự kiến) | Kết thúc (Dự kiến) | Bắt đầu (Thực tế) | Kết thúc (Thực tế) | Trạng thái | Tiến độ (%) | Ghi chú & Yêu cầu kỹ thuật
1 | Tuần 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | Khởi tạo dự án Spring Boot 3 (Java 17/21), cấu hình cấu trúc thư mục, Maven/Gradle, Lombok, MapStruct | BE (Java) | Dev BE | 01/11/2026 | 02/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Cấu hình chuẩn RESTful API, Global Exception Handling
2 | Tuần 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | Khởi tạo dự án Angular 17+, cấu hình TailwindCSS / Angular Material, Router, State/Services | FE (Angular) | Dev FE | 01/11/2026 | 02/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Thiết kế Mobile-First, Responsive
3 | Tuần 1 | Cơ sở dữ liệu | Cài đặt PostgreSQL, thiết kế Data Model Multi-tenant (bảng tenants, users, roles, classes, students, attendance, invoices) | DB (PostgreSQL) | Dev BE | 02/11/2026 | 03/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Thêm tenant_id vào mọi bảng nghiệp vụ để cô lập dữ liệu
4 | Tuần 1 | Cơ sở dữ liệu | Cấu hình Liquibase / Flyway migration script cho PostgreSQL, index cho tenant_id & phone | DB (PostgreSQL) | Dev BE | 03/11/2026 | 04/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Tối ưu truy vấn tìm kiếm học sinh, điểm danh
5 | Tuần 1 | Xác thực & Tenant | Xây dựng Spring Security + JWT Authentication, phân quyền SuperAdmin & Tenant (Giáo viên) | BE (Java) | Dev BE | 04/11/2026 | 06/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | TenantFilter tự động trích xuất tenant_id từ JWT token
6 | Tuần 1 | Xác thực & Tenant | Màn hình Đăng ký / Đăng nhập, lưu token, Auth Interceptor và Route Guard trong Angular | FE (Angular) | Dev FE | 04/11/2026 | 06/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Hỗ trợ đăng nhập SĐT hoặc Google, UI mobile tối ưu
7 | Tuần 1 | Cấu hình Ngân hàng | API lưu thông tin tài khoản ngân hàng của giáo viên (Ngân hàng BIN, STK, Tên chủ TK, Cú pháp mẫu) | BE (Java) | Dev BE | 06/11/2026 | 07/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Tích hợp danh sách 54 ngân hàng Napas
8 | Tuần 1 | Cấu hình Ngân hàng | Màn hình Cài đặt thanh toán: chọn Ngân hàng, nhập STK và xem trước mã VietQR mẫu | FE (Angular) | Dev FE | 06/11/2026 | 07/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Test hiển thị QR trực tiếp khi nhập đủ thông tin
9 | Tuần 2 | Quản lý Lớp học | CRUD API Quản lý lớp học (ClassController, ClassService, ClassRepository) | BE (Java) | Dev BE | 08/11/2026 | 09/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Lọc tự động theo tenant_id của giáo viên đang login
10 | Tuần 2 | Quản lý Lớp học | Giao diện danh sách lớp học và popup tạo mới/chỉnh sửa lớp (tên lớp, học phí mặc định/buổi) | FE (Angular) | Dev FE | 08/11/2026 | 09/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Card UI dạng thẻ to dễ bấm
11 | Tuần 2 | Quản lý Học sinh | CRUD API Học sinh (StudentController) + API import danh sách học sinh từ file Excel/CSV | BE (Java) | Dev BE | 10/11/2026 | 11/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Dùng Apache POI để đọc file Excel
12 | Tuần 2 | Quản lý Học sinh | Giao diện quản lý học sinh: Họ tên, Tên ở nhà (biệt danh), SĐT phụ huynh, học phí riêng | FE (Angular) | Dev FE | 10/11/2026 | 12/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Có chức năng tìm kiếm nhanh theo tên hoặc biệt danh
13 | Tuần 2 | Điểm danh 1 chạm | API Điểm danh theo ngày (AttendanceController): lưu trạng thái (Có mặt / Nghỉ có phép / Nghỉ không phép) | BE (Java) | Dev BE | 12/11/2026 | 13/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Hỗ trợ batch insert/update điểm danh nhiều học sinh
14 | Tuần 2 | Điểm danh 1 chạm | Giao diện Điểm danh 1 chạm: danh sách học sinh nút to, chạm để đổi màu trạng thái (Xanh/Vàng/Đỏ) | FE (Angular) | Dev FE | 12/11/2026 | 14/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Trải nghiệm trên điện thoại cực mượt, không bị lag
15 | Tuần 2 | Lịch sử Điểm danh | API & Giao diện xem lại lịch sử buổi học theo tháng, sửa lại trạng thái nếu điểm danh nhầm | Fullstack | Dev BE | 14/11/2026 | 15/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Tính tổng số buổi đã học trong tháng của từng em
16 | Tuần 3 | Tính học phí | API tính toán học phí theo kỳ (BillingService): Số buổi có mặt x Đơn giá + Phụ phí - Giảm trừ | BE (Java) | Dev BE | 16/11/2026 | 17/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Tự động sinh mã phiếu thu duy nhất và mã tra cứu bảo mật (UUID/hash)
17 | Tuần 3 | Tích hợp VietQR | Service sinh link ảnh VietQR động chuẩn Napas247 từ STK giáo viên + số tiền + cú pháp nộp tiền | BE (Java) | Dev BE | 17/11/2026 | 18/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Format nội dung CK: HP [TEN_LOP] [TEN_HS] [MA_PHIEU]
18 | Tuần 3 | Lập phiếu thu | Giao diện Bảng tính học phí tháng: xem trước số tiền cả lớp, chỉnh sửa phụ phí/học bổng 1-click | FE (Angular) | Dev FE | 17/11/2026 | 19/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Nút xuất phiếu thu hàng loạt cho cả lớp
19 | Tuần 3 | Cổng Phụ huynh (Public) | API Public tra cứu chi tiết phiếu thu qua mã hash (không cần login) | BE (Java) | Dev BE | 19/11/2026 | 20/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Rate-limiting chống spam/cào dữ liệu
20 | Tuần 3 | Cổng Phụ huynh (Public) | Giao diện Web phiếu thu cho Phụ huynh: lịch học chi tiết con đã tham gia, mã VietQR, nút Tải QR, nút Copy STK | FE (Angular) | Dev FE | 19/11/2026 | 21/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Giao diện thanh toán hiện đại, có nút 'Tôi đã chuyển khoản'
21 | Tuần 3 | Nhắc nợ qua Zalo | Tính năng tạo mẫu tin nhắn gửi Zalo kèm link phiếu thu cá nhân hóa, nút Copy 1-chạm | FE (Angular) | Dev FE | 21/11/2026 | 22/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Mở trực tiếp Zalo app hoặc web để dán tin nhắn
22 | Tuần 4 | Đối soát & Gạch nợ | API & Giao diện gạch nợ thủ công: danh sách Đã nộp / Chưa nộp, bấm 1 chạm xác nhận đã nhận tiền | Fullstack | Dev BE | 23/11/2026 | 24/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Cập nhật tức thì trạng thái phiếu thu
23 | Tuần 4 | Tự động gạch nợ (Option) | API Webhook tích hợp SePay / Casso tự động khớp mã nội dung chuyển khoản và gạch nợ tự động | BE (Java) | Dev BE | 24/11/2026 | 25/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Xử lý idempotent chống trùng giao dịch
24 | Tuần 4 | Quản trị SaaS (SuperAdmin) | Module SuperAdmin: danh sách giáo viên thuê, gói dịch vụ (59k/tháng, 499k/năm), gia hạn ngày hết hạn | Fullstack | Dev BE | 25/11/2026 | 26/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Khóa tài khoản tự động nếu hết hạn dùng thử/gói thuê
25 | Tuần 4 | Giao diện Báo cáo | Dashboard thống kê cho Giáo viên: Doanh thu theo tháng, tỷ lệ nộp học phí, biểu đồ trực quan | FE (Angular) | Dev FE | 26/11/2026 | 27/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Tích hợp Chart.js / ng2-charts
26 | Tuần 4 | DevOps & Triển khai | Dockerize Backend (Java Spring Boot) và Frontend (Angular Nginx), cấu hình Docker Compose + PostgreSQL | DevOps | DevOps | 27/11/2026 | 28/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Multi-stage build tối ưu kích thước image
27 | Tuần 4 | Kiểm thử & UAT | Kiểm thử luồng End-to-End: Đăng ký -> Điểm danh -> Sinh QR -> Phụ huynh nộp -> Gạch nợ | QA/Test | Tester | 28/11/2026 | 29/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Test thực tế trên thiết bị iOS & Android
28 | Tuần 4 | UAT cùng Giáo viên | Đưa 2-3 giáo viên dạy kèm dùng thử thực tế trên lớp, thu nhận feedback và tinh chỉnh giao diện | BA/PM | PM / Leader | 29/11/2026 | 30/11/2026 |  |  | Chưa bắt đầu | 0 | Chuẩn bị mở bán gói thuê bao chính thức

## DanhMuc_HeThong
Danh sách Người làm | Danh sách Trạng thái | Danh sách Phân loại
Nguyễn Văn A (BE Leader) | Chưa bắt đầu | BE (Java)
Trần Văn B (BE Dev) | Đang thực hiện | FE (Angular)
Lê Thị C (FE Dev) | Đang review | DB (PostgreSQL)
Phạm Văn D (Fullstack) | Hoàn thành | Fullstack
Hoàng Văn E (DevOps) | Tạm dừng | DevOps
Đặng Thị F (QA/Tester) | Trễ hạn | QA/Test
Quản lý Dự án (PM) |  | BA/PM